## Sprint Backlog
Nombre del Proyecto: |  | Syseducativo | Product Owner: |  |  |  | Roberto Carlos Paternina
Objetivo del Sprint: |  | Definir el alcance del proyecto | Dias por Sprint: |  |  | 8 | Team: | Scrum+Proyect3 C3-G47
|  |  | Numero de Sprint: |  |  | 2 | Fechas Sprint: |  | 12/09 - 19/09 2021
Tarea No. | Descripción de Tarea |  | Plan | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | End | Day 17 | Day 18 | End
|  |  | Puntos | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20
| Tasa perfecta del Burndown: |  | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Total del Sprint: |  | 40 | 32 | 24 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 0
Reuniones para el desarrollo del Sprint
1 | Planeación de la maquetación |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Definir pantallas a mostrar |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Maquetar pantalla principal |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0
4 | Maquetar pantalla login |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Maquetar los diferentes modulos |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0