## Sprint Backlog
Nombre del Proyecto: |  | Syseducativo | Product Owner: |  |  |  | Roberto Carlos Paternina
Objetivo del Sprint: |  | Definir el alcance del proyecto | Dias por Sprint: |  |  | 8 | Team: | Scrum+Proyect3 C3-G47
|  |  | Numero de Sprint: |  |  | 3 | Fechas Sprint: |  | 12/09 - 19/09 2021
Tarea No. | Descripción de Tarea |  | Plan | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | End | Day 17 | Day 18 | End
|  |  | Puntos | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20
| Tasa perfecta del Burndown: |  | 44 | 38.5 | 33 | 27.5 | 22 | 16.5 | 11 | 5.5 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Total del Sprint: |  | 44 | 37 | 29 | 21 | 14 | 14 | 14 | 4 | 0
Reuniones para el desarrollo del Sprint
1 | Aplicar estilos al home page |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Crear los estilos del navbar |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Crear los estilos del aside |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Crear la estuctura o layout del proyecto |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Aplicar responsive |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
6 | Mejorar detalles |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0